Додаток 1

 до Програми

 (в редакції рішення Новгород-Сіверської

 районної ради Чернігівської області

 від 22 листопада 2019 року №539)

Напрямки діяльності та заходи з виконання районної цільової Програми

розвитку туризму у Новгород-Сіверському районі на 2018-2020 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва напрямку діяльності | Перелік заходів Програми  | Строк виконання | Виконавці  | Джерела фінансування | Рік виконання  | Разом (тис.грн) | Очікувані результати |
| 2018(тис. грн) | 2019(тис. грн) | 2020(тис. грн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Удосконалення рекламно-інформаційної діяльності |  |  |  |  | 35,00 | 12,00 | 15,00 | 62,00 |  |
|  |  | 1) Поширення інформації щодо туристичної привабливості району через засоби масової інформації (розміщення рекламних фільмів, сюжетів на телебаченні, в друкованих виданнях, Інтернеті тощо). Співпраця з інтернет-виданнями туристичного спрямування | 2018-2020 роки | Структурні підрозділи Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області: сектор культури, відділ інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та правового забезпечення  | Фінансування не потребує | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Створення позитивного туристичного іміджу району, збільшення туристичних потоків |
|  |  | 2) Розробка, впровадження та просування нових туристичних маршрутів по Новгород-Сіверському району Чернігівської області | 2018-2020 роки | Структурні підрозділи Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області: сектор культури, відділ освіти  | Фінансування не потребує | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Впровадження та апробація нових туристичних маршрутів |
|  |  | 3) Придбання рекламно-інформаційної продукції та сувенірів (буклети, путівники, мапи, схеми маршрутів, ручки, блокноти, футболки, кепки, парасольки, екосумки, магніти, паперові подарункові пакети з логотипом «Сівертур», та/або «Сіверщина гостинна») українською та іноземними мовами  | 2018-2020 роки | Сектор культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області  | Районний бюджет,позабюджетні кошти | 5,005,00 | 5,005,00 | 10,005,00 | 20,0015,00 | Забезпечення промоції туристичної галузі району рекламно-інформаційними матеріалами  |
|  |  | 4) Відкриття туристично-інформаційного центру при Новгород-Сіверському районному Будинку культури Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області, що здійснюватиме реалізацію інформаційних послуг туристичного продукту району  | 2018 рік | Сектор культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області | Районний бюджет,позабюджетні кошти | 10,0010,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 10,0010,00 | Придбання комп’ютеру для роботи спеціаліста з питань туризму |
|  |  | 5) Створення сторінки у Facebook, інших соціальних мережах, їх наповнення і підтримка, розповсюдження інформації в мережі Інтернет | 2018-2020 роки | Сектор культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області | Районний бюджет | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Популяризація інформаційно-туристичної, краєзнавчої екскурсійної сфери |
|  |  | 6) Участь у роботі міжнародних туристичних спеціалізованих семінарів, конференцій, салонів та виставок-ярмарків | 2018-2020 роки | Сектор культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області | Районний бюджет | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | Обмін досвідом, популяризація туристично-рекреаційного потенціалу району,формування громадської думки щодо актуальності та важливості розвитку туристичної галузі в районі |
|  |  | 7) Участь у Міжрегіональному туристичному форумі «Чернігівщина туристична» за участю громадських організацій | 2018-2020 роки | Сектор культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області | Районний бюджет | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | Популяризація туристично-рекреаційного потенціалу району |
| 2. | Розвиток туристичної інфраструктури |   |  |  |  | 285,00 | 30,00 | 85,00 | 400,00 |  |
|  |   | 1) Підготовка переліку об’єктів, земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів щодо розвитку туристичної інфраструктури. Проведення обстеження населених пунктів з метою визначення перспективних територій для розвитку сільського туризму | 2018 рік | Відділ агропромислового розвитку Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області, виконавчі комітети сільських рад | Фінансування не потребує | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведення моніторингу наявної туристичної інфраструктури |
|  |   | 2) Проведення моніторингу придорожньої інфраструктури за напрямками основних туристичних маршрутів. Забезпечення туристичної сервісної інформаційної інфраструктури в зонах автомобільних доріг та туристичних маршрутів | 2018-2020 роки | Структурні підрозділи Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області: сектор культури, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва виконавчі комітети сільських рад | Районний бюджет, позабюджетні кошти | 5,005,005,00 | 5,005,005,00 | 5,005,005,00 | 15,0015,0015,00 | Встановлення протягом 2018-2020 років по 2 інформаційні щити щорічно |
|  |   | 3) Проведення робіт з благоустрою існуючих та облаштування нових місць короткочасного відпочинку, місць стоянок автотранспорту, санітарних зон | 2018-2020 роки | Виконавчі комітети сільських рад Новгород-Сіверського району Чернігівської області | Фінансування не потребує | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Організація екологічних акцій на туристичних об’єктах |
|  |   | 4) Придбання автобусу для проведення екскурсій туристичними маршрутами району та за його межами | 2018 рік | Сектор культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області | Районний бюджет,сільські бюджети,позабюджетні кошти | 100,00150,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | Забезпечення проведення екскурсій туристичними маршрутами |
|  |  | 5) Придбання туристичного спорядження та інвентарю (лижі, палиці для скандинавської ходи, велосипеди, епікірування для велотуристів (велошолом, рукавички, наколінники, налокітники, підсвітка для велосипеду), туристичні намети, туристичні килимки) | 2018-2020 роки | Сектор культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області | Районний бюджет, позабюджетні кошти,сільські бюджети | 10,0010,00 | 5,0010,00 | 30,0025,0015,00 | 45,0045,0015,00 | Забезпечення туристичним спорядженням під час екскурсій шляхом надання в оренду |
| 3. | Розвиток подієвого (фестивального туризму)  |   |   |   |   | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 108,00 |  |
|  |  | Проведення Міждержавного літературно-мистецького свята «Нетлінне «Слово…», Дня району, Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні | 2018-2020 роки | Сектор культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області, виконавчі комітети сільських рад | Районний бюджет, сільські бюджети, позабюджетні кошти | 2,002,0050,00 | 2,002,0050,00 | 0,000,000,00 | 4,004,00100,00 | Створення позитивноготуристичного іміджу району, збільшення туристичних потоків |
| 4. | Розвиток дитячого та молодіжного туризму |   |  |  | Районний бюджет | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 8,00 |   |
|  |   | 1) Організація та проведення районних змагань з техніки пішохідного туризму, участь команди Новгород-Сіверського району в обласних змаганнях з техніки пішохідного туризму | 2018-2020 роки | Відділ освіти Новгород-Сіверської районної державної адміністрації  | Районний бюджет | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 8,00 | Пропагування цінностей здорового способу життя на основі організації змістовного дозвілля |
|  |  | 2) Залучення дітей та молоді до вивчення історії рідного краю та довкілля, географічних, етнографічних, історичних об’єктів | 2018-2020 роки | Відділ освіти Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області | Фінансування не потребує | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3) Організація роботи бібліотечної школи «Ліга юних натуралістів» на базі таборів з денним перебуванням дітей | 2018-2020 роки | Відділ освіти Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області | Фінансування не потребує | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Розвиток екологічного туризму на базі візит-центру Деснянського біосферного резервату |
|  |  | 4) Проведення просвітницьких тренінгових програм еколого-натуралістичного, природоохоронного, туристичного напрямків | 2018-2020 роки | Відділ освіти Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області | Фінансування не потребує | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Розвиток екологічного туризму на базі візит-центру Деснянського біосферного резервату |
|  |  | 5) Придбання банерів «Видатні особистості», фотоальбому «Стежинами Деснянського біосферного резервату» | 2018-2020 роки | відділ освіти Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області | Районний бюджет | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | Розвиток екологічного туризму на базі візит-центру Деснянського біосферного резервату |
| 5. | Розвиток сільського зеленого туризму |   |   |   |   | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 |   |
|  |   | 1) Проведення та участь у семінарах для господарів приватних садиб, осіб, які мають можливість та бажання займатися сільським зеленим туризмом, сільських голів, відповідальних працівників з питань туризму, незайнятої сільської молоді тощо | 2018-2020 роки | Структурні підрозділи Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області: сектор культури, відділ економіки, розвитку інфраструктури та державної реєстрації, виконавчі комітети сільських рад | Районний бюджет, сільські бюджети | 1,001,00 | 1,001,00 | 1,001,00 | 3,003,00 | Розширення мережі садиб сільського зеленого туризму, створення нових робочих місць |
|  |  | 2) Висвітлення питань, пов’язаних з розвитком сільського туризму у засобах масової інформації  | 2018-2020 роки | Структурні підрозділи Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області: сектор культури, відділ інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та правового забезпечення  | Фінансування не потребує | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Формування громадської думки щодо актуальності та важливості розвитку туристичної галузі в районі  |
| 6. | Залучення інвестицій в туристичну галузь |  |  |  |  | 12,00 | 20,00 | 12,00 | 44,00 |  |
|  |  | 1) Робота щодо пошуку потенційних інвесторів, забезпечення умов для залучення інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури | 2018-2020 роки | Структурні підрозділи Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області: сектор культури, економіки, розвитку інфраструктури та державної реєстрації  | Фінансування не потребує | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Створення сприятливих умов для залучення іноземних і вітчизняних інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури |
|  |  | 2) Створення реєстру цікавих ідей щодо розвитку туризму та проведення конкурсу із визначенням 5 найкращих проектів, проведення акції «Пікнік ідей»  | 2018-2020 роки | Структурні підрозділи Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області: сектор культури, відділ економіки, розвитку інфраструктури та державної реєстрації районної державної адміністрації | Районний бюджет,позабюджетні кошти | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,002,00 |   |
|  |  | 3) Розробка інвестиційних, грантових пропозицій щодо розширення туристичної інфраструктури, співпраця з громадськими організаціями району у грантовій діяльності, реалізація проектів, підтриманих регіональними, міжрегіональними та міжнародними донорами | 2018-2020 роки | Сектор культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області | Районний бюджет, сільські бюджети | 10,00 | 20,00 | 5,007,00 | 35,007,00 | Залучення інвестиційних та грантових коштів для розвитку галузі туризму |
| 7. | Розвиток міжнародного та міжрегіонального співробітництва |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 1) Забезпечення взаємообміну інформацією туристичного напрямку для розповсюдження через інтернет, засоби масової інформації | 2018-2020 роки | Структурні підрозділи Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області: сектор культури, відділ економіки, розвитку інфраструктури та державної реєстрації, відділ інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та правового забезпечення  | Фінансування не потребує | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Популяризація туристично-рекреаційного потенціалу району |
|  | **Всього:** |  |  |  |  | **390,00** | **120,00** | **120,00** | **630,00** |  |
|  |  |  |  |  |

Завідувач сектору культури

Новгород-Сіверської районної державної

адміністрації Чернігівської області Н. В. Матвіюк